## tabuľka
Mesačný plán činnosti RT_Boťany
Dátum od 01.02.2024 - do 29.02.2024
Dátum | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
01.02. - 29.02. | Koordinácia členov rozvojového tímu I., spolupráca s koordinátorkou, spolupráca so starostom obce, usmerňovanie členov Rozvojového tímu I.Príprava na komunitné fórum. Koordinácia naplánovaných aktivít na daný mesiac. Písanie mesačnej správy, vytváranie mesačného plánu činností. Zverejňovanie dokumentov na webovej stránke obce, FB. Účasť na školení ohľadom komunitného fóra, rozvojového plánu obce. Príprava SWOT analýzy obce. | Individuálna | Rozvojový prácovník plánovania | Členovia rozvojového tímu I., starosta obce,kordinátorka | kancelárie RT, obecný úrad
01.02. - 29.02 | Aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami, sociálne poradenstvo, poskytovanie informácií a poskytovanie pomoci pri riešení problémových situácii, administratíva, pomoc a asistencia pri vypísaní poštových poukážok, žiadosťí a pod. Sieťovanie sociálnych služieb, spolupráca s ostatnými členmi RT pri riešení problémových situácií. Realizácia a spoluúčasť na aktivitách. Príprava na komunitné fórum. Príprava SWOT analýzy. Poskytnutie pomoci pri vypisovaní tlačív a potrebných dokumentov. Administratíva a zapisovanie intervencií do záznamov. | Individuálna | Sociálny pracovník | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.02. - 29.02. | Zisťovanie potrieb klientov, usmernenie klientov pri triedení odpadov, poučenie klientov o hygiene a čistote v okolí domova, usmernenie klientov pri starostlivosti o bývanie, pomoc pri zariaďovaní bývania a skrášľovania domácnosti. Spolupráca s ostatnými členmi RT. Realizácia a spoluúčasť na aktivitách. Príprava SWOT analýzy.Administratíva a zapisovanie intervencií do záznamov. Príprava na komunitné fórum. | Individuálna | Rozvojový pracovník pre bývanie | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú, obyvatelia obce | kancelárie RT, terén
01.02. - 29.02. | Konzultácie s rodičmi a s mládežou ohľadom dodržania povinnej školskej dochádzky. Príprava na komunitné fórum. Príprava a realizácia aktivít. Spolupráca so ZŠ Boťany, a Biel. Doučovanie.Príprava SWOT analýzy. Administratívne práce, zapisovanie intervencií do záznamov. Spolupráca s ostatnými členmi RT. Spolupráca s Asistentkou zdravia. Práca v teréne. | individuálna | Rozvojový pracovník pre mládež | mládež v obci | kancelárie RT,terén
01.02. - 29.02. | Pravidelné návštevy rodín s deťmi, zisťovanie potrieb detí a ich matiek, motivácia matiek pri starostlivosti o deti, dbať na čistotu a hygienu detí. Usmernenie pri starostlivosti o dieťa. Spolupráca s Nenementorkou a s ostatnými členmi RT. Realizácia a spoluúčasť na aktivitách. | Individuálna | Nene | Matky s deťmi do 6 rokov | kancelárie RT, terén
01.02. - 29.02. | Usmernenie Nene pri práci s rodičmi a ich deťmi, mapovanie terénu, zmapovanie rodín a ich potrieb, nadviazanie spolupráce s MŠ a sociálna kuratela. Príprava a spoluúčasť na aktivitách. Príprava na komunitné fórum. Príprava SWOT analýzy. Spolupráca s ostatnými členmi RT. | individuálna | Nenementorka | Nene, rodičia s deťmi | kancelárie RT, terén
01.02.-29.02. | Aktívne vyhladávanie klientov, a ich potrieb, a problémov pri hľadaní práce, pomoc pri napísaní žiadostí a životopisov do zamestnania. Príprava klientov na pracovné pohovory. Nadviazanie kontaktov so zamestnávateľmi, hľadanie voľných pracovných miest pre klientov. Sieťovanie zamestnávateľov. Príprava na komunitné fórum. Príprava SWOT analýzy. Príprava a spoluúčasť na aktivitách. Spolupráca s ostatnými členmi RT. Zapisovanie intervencií do záznamov. | individuálna | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.02.-29.02. | Administratívne činnosti pre RT. Asistenčné činnosti v spolupráci s RPP v oblastiach jeho činností. Zakladanie spisov. Administrovanie spisovej dokumentácie. Príprava na komunitné fórum. | individuálna | Asistent Centra rozvojového tímu | pracovníci RT | kancelárie RT
2024-02-08 | Zamestnanosť a tvorba pracovných miest- cielom aktivity je vyhľadávanie nových pracovných miest | skupinová | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | nezamestnaní v obci | priestory Ocú
2024-02-12 | Fašiangy- Turí ce- cieľom aktivity je poukázanie na dodržiavanie tradícií | skupinová | Nene, Nenementorka | Matky s deťmi do 6 rokov | priestory Ocú
2024-02-13 | Separácia odpadu- cieľom aktivity je vysvetľovanie a poučenie klientov ohľadom separácie odpadov | skupinová | Rozvojový pracovník pre bývanie | občania obce | terén
2024-02-14 | Valentínske darčeky- cieľom aktivity je vyrobenie darčeka pre blízku osobu | skupinová | Rozvojový pracovník pre mládež | mládež od 6-12 r. | priestori Ocú
2024-02-15 | Využitie kurzov na UPSVaR- cieľom aktivity je motivácia klientov na využitie kurzov na UPSVaR | skupinová | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | nezamestnaní v obci | priestory Ocú
2024-02-19 | Záškoláctvo- cieľom aktivity je poukázať na právne následky záškoláctva, porozprávanie sa s deťmi a s rodičmi | skupinová | Sociálny pracovník | záškoláci a ich rodičia | terén
2024-02-21 | Upratovanie na verejnom priestranstve- cieľom je upratovanie spoločnými silami | skupinová | Rozvojový pracovník pre bývanie | občania obce | terén
2024-02-22 | Chystáme sa na karneval- cieľom aktivity je výroba masiek na karneval | skupinová | Nene, Nenementorka | Matky s deťmi do 6 rokov | priestory Ocú
2024-02-26 | Gamblerstvo- cieľom aktivity je poukázať na následky gamblerstva, prevencia | skupinová | Sociálny pracovník | občania obce | terén
2024-02-27 | Premietanie rozprávky Medvedie srdce- cieľom aktivity je pochopenie príbehu a reprodukovať obsah podľa otázok hravou formou | skupinová | Rozvojov pracovník pre mládež | mládež od 6-12 r. | priestory Ocú
2024-02-28 | Karnevalový ples- cieľom aktivity je zblížiť majoritu a minoritu počas zábavy | skupinová | Pracovníci RT | deti a mládež v obci | priestory Ocú
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko 2021-2027 https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/sk

## inštrukcie
Deň | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
dátum | pomenovanie - názov, v prípade potreby stručná informácia o obsahu (napr. pri skupinových a komunitných aktivitách), pravidelnosť (ide o pravidelnú alebo nepravidelnú aktivitu?) | uvádza sa: skupinová alebo komunitná alebo individuálna forma | meno a pozícia konkrétneho pracovníka, ktorý je za realizáciu zodpovedný (neuvádzajú sa mená všetkých zúčastnených pracovníkov) | čo najkonkrétnejšie | akákoľvek poznámka k aktivite, ktorú pracovník považuje za dôležitú zaznamenať
plán je týždenný, zasiela sa reg. koordinátorovi /nepodlieha jeho schváleniu/