## tabuľka
Mesačný plán činnosti RT_Boťany
Dátum od 01.04.2024 - do 30.04.2024
Dátum | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
01.04. - 30.04. | Spolupráca s koordinátorkou ,so starostom obce, s členmi RT. Koordinácia členov RT. Príprava a účasť na stretnutiach fokusovej skupiny. Príprava a realizácia protirómskej aktivity. Vyhotovenie mesačnej správy, mesačného plánu, vyhodnotenie plánu. Vedenie spisovej dokumentácie. Spolupráca s organizáciami ohľadom mikroprojektov. | Individuálna | Rozvojový prácovník plánovania | Členovia rozvojového tímu I., starosta obce,kordinátorka | kancelárie RT, obecný úrad
01.04. - 30.04 | Vyhľadávanie klientov, ktorí sa vyskytnú v nepriaznivej soc.situácii, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, spolupráca s rôznymi inštitúciami z dôvodu vybavenia rôznych tlačív, žiadostí, exekúcií. Zakladanie nových spisov a aktualizácia spisovej dokumentácie. Stretniutie s regionálnou koordinátorkou na fokusovom stretnutí. Školenie v Prešove s tematikou násilia v rodine. Preventívne aktivity, jedna je zameraná na tému záškoláctva z dôvodu, že čím viac klientov máme v obci na trest povinnej práce z dôvodu záškoláctva a v druhej aktivite sa budem venovať tematike vyživovacej povinnosti. | Individuálna | Sociálny pracovník | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.04. - 30.04. | Zisťovanie potrieb klientov, usmernenie klientov pri triedení odpadov, poučenie klientov o hygiene a čistote v okolí domova, usmernenie klientov pri starostlivosti o bývanie, pomoc pri zariaďovaní bývania a skrášľovania domácnosti. Spolupráca s ostatnými členmi RT. Realizácia a spoluúčasť na aktivitách. Príprava a účasť na stretnutiach FS. Administratíva a zapisovanie intervencií do záznamov. Príprava na komunitné fórum. | Individuálna | Rozvojový pracovník pre bývanie | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú, obyvatelia obce | kancelárie RT, terén
01.04. - 30.04. | Príprava a účasť na stretnutiach fokusovej skupiny.Príprava a realizácia aktivít. Spolupráca so ZŠ Boťany, a Biel. Doučovanie.Konzultácie s rodičmi a s mládežou ohľadom dodržania povinnej školskej dochádzky. Administratívne práce,zakladanie spisov, zapisovanie intervencií do záznamov. Spolupráca s ostatnými členmi RT. Spolupráca s Asistentkou zdravia. Práca v teréne. | individuálna | Rozvojový pracovník pre mládež | mládež v obci | kancelárie RT,terén
01.04. - 30.04. | Pravidelné návštevy rodín s deťmi, zisťovanie potrieb detí a ich matiek, motivácia matiek pri starostlivosti o deti, dbať na čistotu a hygienu detí. Usmernenie pri starostlivosti o dieťa. Spolupráca s Nenementorkou a s ostatnými členmi RT. Príprava a účasť na stretnutiach FS. Realizácia a spoluúčasť na aktivitách. | Individuálna | Nene | Matky s deťmi do 6 rokov | kancelárie RT, terén
01.04. - 30.04. | Usmernenie Nene pri práci s rodičmi a ich deťmi, mapovanie terénu, zmapovanie rodín a ich potrieb, nadviazanie spolupráce s MŠ a sociálna kuratela. Príprava a spoluúčasť na aktivitách. Príprava a účasť na stretnutiach FS. Spolupráca s ostatnými členmi RT. | individuálna | Nenementorka | Nene, rodičia s deťmi | kancelárie RT, terén
01.04.-30.04. | Aktívne vyhladávanie klientov, a ich potrieb, a problémov pri hľadaní práce, pomoc pri napísaní žiadostí a životopisov do zamestnania. Príprava klientov na pracovné pohovory. Nadviazanie kontaktov so zamestnávateľmi, hľadanie voľných pracovných miest pre klientov. Sieťovanie zamestnávateľov. Príprava a účasť na komunitnom fóre. Príprava a účasť na stretnutiach fokusovej skupiny. Príprava a spoluúčasť na aktivitách. Spolupráca s ostatnými členmi RT. Zapisovanie intervencií do záznamov. | individuálna | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.04.-30.04. | Administratívne činnosti pre RT. Asistenčné činnosti v spolupráci s RPP v oblastiach jeho činností. Administrovanie spisovej dokumentácie. Príprava na komunitné fórum. | individuálna | Asistent Centra rozvojového tímu | pracovníci RT | kancelárie RT
2024-04-08 | Deň Rómov | skupinová | Nene, Nenementorka | rodičia s deťmi | priestory ocú
2024-04-09 | Záškoláctvo | skupinová | Sociálny pracovník | rodičia problémových detí zo záškoláctvom | terén
2024-04-10 | Rekvalifikačné kurzy | skupinová | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | nezamestnaní | terén
2024-04-11 | Zveľadovanie našej obce- cieľom aktivity je upratovať okolie pamätníkov | skupinová | Rozvojový pracovník pre bývanie | občania obce | terén
2024-04-15 | Rodičovské stretnutie- cieľom aktivity je informovať rodičov o výsledkoch práce žiakov, vytvárať dôveru a spolupatričnosť medzi rodičmi a učiteľmi | skupinová | Rozvojový pracovník pre mládež | rodičia detí navštevujúcich ZŠ Biel | priestori Ocú
2024-04-17 | Vyživovacia povinnosť | skupinová | Sociálny pracovník | občania obce | terén
2024-04-18 | Príprava na pracovný pohovor | skupinová | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | nezamestnaní | priestory ocú
2024-04-22 | Šikovné ruky seniorov | skupinová | Rozvojový pracovník pre bývanie | seniori | priestory ocú
2024-04-22 | Deň detskej knihy | skupinová | Nene, Nenementorka | Matky s deťmi do 6 rokov | priestory ocú
2024-04-23 | Deň Zeme- cieľom aktivity je upratovať v obci s občanmi, zber smetí | skupinová | pracovníci RT | občania obce | terén
2024-04-24 | Turnaj v stolnom tenise - cieľom je podporiť zmysluplné voľnočasové aktivity mládeže, získať nových nadšencov tohto športu | skupinová | Rozvojový pracovník pre mládež | mládež v obci | priestory Ocú
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko 2021-2027 https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/sk

## inštrukcie
Deň | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
dátum | pomenovanie - názov, v prípade potreby stručná informácia o obsahu (napr. pri skupinových a komunitných aktivitách), pravidelnosť (ide o pravidelnú alebo nepravidelnú aktivitu?) | uvádza sa: skupinová alebo komunitná alebo individuálna forma | meno a pozícia konkrétneho pracovníka, ktorý je za realizáciu zodpovedný (neuvádzajú sa mená všetkých zúčastnených pracovníkov) | čo najkonkrétnejšie | akákoľvek poznámka k aktivite, ktorú pracovník považuje za dôležitú zaznamenať
plán je týždenný, zasiela sa reg. koordinátorovi /nepodlieha jeho schváleniu/