## tabuľka
Mesačný plán činnosti RT_Boťany
Dátum od 01.06.2024 - do 30.06.2024
Dátum | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
01.06. - 30.06. | Koordinácia a usmerňovanie členov RT. Spolupráca so starostom obce, s koordinátorkou, s členmi RT. Účasť na pracovných stretnutiach a školení. Písanie rozvojového a akčného plánu. Spolu s OcÚ organizácia a účasť Dňa Detí. Pomoc pri organizácii aktivitách. Účasť na aktivitách. Písanie mesačnej správy, plánu, vyhodnotenia. | Individuálna | Rozvojový prácovník plánovania | Členovia rozvojového tímu I., starosta obce,kordinátorka | kancelárie RT, obecný úrad, terén
01.06. - 30.06 | Vyhľadávanie klientov, ktorí sa vyskytnú v nepriaznivej soc.situácii, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, spolupráca s rôznymi inštitúciami z dôvodu jazykovej bariéry, pomoc klientom pri vybavení rôznych tlačív, žiadostí, exekúcií, aktualizácia spisov a dokumentov v oblasti dlhového poradenstva. Zakladanie nových spisov a aktualizácia spisovej dokumentácie. Súčinnosť soc.pracovníčkam z Centra pre deti a rodiny z dôvodu šetrenia v rodinách, ktoré majú svoje deti umiestnené v centrách, cez letné prázdniny môžu byť tieto deti umiestnené v domácom prostredí u biologických rodičoch. | Individuálna | Sociálny pracovník | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.06. - 30.06. | Zisťovanie potrieb klientov, usmernenie klientov pri triedení odpadov, poučenie klientov o hygiene a čistote v okolí domova, usmernenie klientov pri starostlivosti o bývanie, pomoc pri zariaďovaní bývania a skrášľovania domácnosti. Spolupráca s ostatnými členmi RT. Realizácia a spoluúčasť na aktivitách. Administratíva a zapisovanie intervencií do záznamov. | Individuálna | Rozvojový pracovník pre bývanie | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú, obyvatelia obce | kancelárie RT, terén
01.06. - 30.06. | Príprava a realizácia aktivít. Vyhotovenie týždenných plánov aktivít. Spolupráca so ZŠ Boťany, a Biel. Doučovanie.Konzultácie s rodičmi a s mládežou ohľadom dodržania povinnej školskej dochádzky. Administratívne práce,zakladanie spisov, zapisovanie intervencií do záznamov. Spolupráca s ostatnými členmi RT. Spolupráca s Asistentkou zdravia. Práca v teréne. | individuálna | Rozvojový pracovník pre mládež | mládež v obci | kancelárie RT,terén
01.06. - 30.06. | Pravidelné návštevy rodín s deťmi, zisťovanie potrieb detí a ich matiek, motivácia matiek pri starostlivosti o deti, dbať na čistotu a hygienu detí. Usmernenie pri starostlivosti o dieťa. Spolupráca s Nenementorkou a s ostatnými členmi RT. Realizácia a spoluúčasť na aktivitách. Príprava a účasť na Deň detí. | Individuálna | Nene | Matky s deťmi do 6 rokov | kancelárie RT, terén
01.06. - 30.06. | Usmernenie Nene pri práci s rodičmi a ich deťmi, mapovanie terénu, zmapovanie rodín a ich potrieb, nadviazanie spolupráce s MŠ a sociálna kuratela. Príprava a spoluúčasť na aktivitách. Spolupráca s ostatnými členmi RT. Príprava a účasť na Deň detí. | individuálna | Nenementorka | Nene, rodičia s deťmi | kancelárie RT, terén
01.06.-30.06. | Aktívne vyhľadávanie klientov a ich potrieb a problémov pri hľadaní práce, pomoc pri napísaní žiadostí a životopisov do zamestnania. Príprava klientov na pracovné pohovory. Prezentácia rôznych rekvalifikačných kurzov. Nadviazanie kontaktov so zamestnávateľmi, hľadanie voľných pracovných miest pre klientov. Príprava a spoluúčasť na aktivitách. Spolupráca s ostatnými členmi RT pri príprave protirómskej aktivity. Účasť na pravidelných poradách RT. Spolupráca s UPSVaR. Zapisovanie intervencií do záznamov. | individuálna | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.06.-30.06. | Administratívne činnosti pre RT. Asistenčné činnosti v spolupráci s RPP v oblastiach jeho činností. Administratíva spisovej dokumentácie. Vedenie fakturácie RT. Asistencia pri rôznych aktivitách. | individuálna | Asistent Centra rozvojového tímu | pracovníci RT | kancelárie RT
2024-06-06 | Medzinárodný deň mlieka | skupinová | Rozvojový pracovník pre mládež | mládež od 8-12 | priestory ocú
2024-06-07 | Medzinárodný deň detí | skupinová | tím RT | deti do 15 rokov | terén
2024-06-11 | Zdravie z mlieka | skupinová | Nene, Nenementorka | Matky s deťmi do 6 rokov | priestory ocú
2024-06-12 | Drogová závislosť | skupinová | Sociálny pracovník | mládež v ZŠ 5-9.ročník | ZŠ
2024-06-13 | Čo chem dosiahnúť? | skupinová | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | občania obce | terén
2024-06-13 | Skrášľovanie miestnej osady | skupinová | Rozvojový pracovník pre bývanie | občania obce | terén
2024-06-18 | Preventívna aktivita pre rodičov ohľadom starania sa o detí z DD, počas letních prázdnin. | skupinová | Sociálny pracovník | rodičia | terén
2024-06-18 | Posedenie so seniormi | skupinová | Rozvojový pracovník pre bývanie | seniori | priestory ocú
2024-06-20 | Zamestnaj sa- nestrácaj čas! | skupinová | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | nezamestnaní | terén
2024-06-24 | Zdravý chrup | skupinová | Nene, Nenementorka | Matky s deťmi do 6 rokov | priestory ocú
2024-06-25 | Výroba mydla | skupinová | Rozvojový pracovník pre mládež | mládež v obci | priestory ocú
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko 2021-2027 https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/sk

## inštrukcie
Deň | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
dátum | pomenovanie - názov, v prípade potreby stručná informácia o obsahu (napr. pri skupinových a komunitných aktivitách), pravidelnosť (ide o pravidelnú alebo nepravidelnú aktivitu?) | uvádza sa: skupinová alebo komunitná alebo individuálna forma | meno a pozícia konkrétneho pracovníka, ktorý je za realizáciu zodpovedný (neuvádzajú sa mená všetkých zúčastnených pracovníkov) | čo najkonkrétnejšie | akákoľvek poznámka k aktivite, ktorú pracovník považuje za dôležitú zaznamenať
plán je týždenný, zasiela sa reg. koordinátorovi /nepodlieha jeho schváleniu/