## tabuľka
Mesačný plán činnosti RT_Boťany
Dátum od 01.09.2024 - do 30.09.2024
Dátum | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
01.09. - 30.09. | Koordinácia a usmernenie členov RT. Spolupráca s OcÚ, a s regionálnou koordinátorkou. Účasť na pracovných poradách a školeniach. Organizácia a účasť na aktivitách RT. Zabezpečovanie pomôcok pre aktivity. Sieťovanie členov RT. Spolupráca so Slovnaft, dovoz potravinových balíkov. Pravidelné porady v RT. Konzultácia s každým členom RT osobne. Písanie mesačnej správy, plánu, a vyhodnotenia. | Individuálna | Rozvojový prácovník plánovania | Členovia rozvojového tímu I., starosta obce,kordinátorka | kancelárie RT, obecný úrad, terén
01.09. - 30.09 | Vyhľadávanie klientov, ktorí sa vyskytnú v nepriaznivej soc. Situácii, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, spolupráca s rôznymi inštitúciami z dôvodu jazykovej bariéry, pomoc klientom pri vybavení rôznych tlačív, žiadostí, exekúcií, osobného bankrotu. Zakladanie nových spisov, aktualizácia spisovej dokumentácie. Súčinnosť pracovníkom soc. kurately pri šetrení rodín. | Individuálna | Sociálny pracovník | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.09. - 30.09. | Mapovanie a zisťovanie potrieb klientov, usmernenie klientov pri triedení odpadov, poučenie klientov ohľadom hygieny a čistoty v okolí domova, usmernenie klientov pri starostlivosti o bývanie, pomoc pri zariaďovaní bývania a skrášľovania domácnosti. Spolupráca s ostatnými členmi RT. Realizácia a spoluúčasť na aktivitách. Sieťovanie s ostatnými členmi RT. Zaobstaranie a poskytnutie stojanov pre obyvateľov obce. Administratíva a zapisovanie intervencií do záznamov. Máme naplánované aktivity nasledovné aktivity „ Posedenie so seniormi. A v spolupráci so sociálnou pracovníčkou máme naplánovanú aktivitu Jesenné upratovanie pred obydliami. | Individuálna | Rozvojový pracovník pre bývanie | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú, obyvatelia obce | kancelárie RT, terén
01.09. - 30.09. | Príprava a realizácia týždenného plánu a bežných aktivít. Pripravovanie a organizovanie skupinových podujatí zameraných na mládež. Práca v teréne - zisťovanie aktuálnych problémov a potrieb v živote mladých ľudí sídelnej komunity. Kontrola školskej dochádzky, usmerňovanie rodičov a detí. Konzultácia s riaditeľom ZŠ Boťany a ZŠ Biel ohľadom spolupráci. Mimoškolská denná pomoc s učením a motivovanie ich k vzdelaniu . Spolupráca s asistentkou zdravia ZR a MoaPS. Denná práca s mládežou, ktorej cieľom je podporiť mládež v rozvoji pri denných aktivitách. | individuálna | Rozvojový pracovník pre mládež | mládež v obci | kancelárie RT,terén
01.09. - 30.09. | Pravidelné návštevy rodín s deťmi, zisťovanie potrieb detí a ich matiek, motivácia matiek pri starostlivosti o deti, dbať na čistotu a hygienu detí. Usmernenie pri starostlivosti o dieťa. Spolupráca s Nenementorkou a s ostatnými členmi RT. Realizácia a spoluúčasť na aktivitách. | Individuálna | Nene | Matky s deťmi do 6 rokov | kancelárie RT, terén
01.09. - 30.09. | Mapovanie potrieb klientov , následné usmerňovanie Nene pri práci s rodičmi a ich deťmi, mapovanie terénu, vyhľadávanie rodín, s ktorými je možné pracovať. Vypracovanie týždenného plánu. Sieťovanie s miestnou MŠ s asistentkou zdravia a ďalšími členmi RT. Príprava a spoluúčasť na realizácii aktivít. Zabezpečovanie materiálu prípadne pomôcok potrebných na realizáciu aktivít. Ďalej máme naplánované aktivity s mamičkami „ Ušime si vankúšik“ a „Deň čokolády“ | individuálna | Nenementorka | Nene, rodičia s deťmi | kancelárie RT, terén
01.09.-31.09. | Aktívne vyhľadávanie klientov a ich potrieb a problémov pri hľadaní práce, pomoc pri napísaní žiadostí a životopisov do zamestnania. Príprava klientov na pracovné pohovory. Prezentácia rôznych rekvalifikačných kurzov. Nadviazanie kontaktov so zamestnávateľmi, hľadanie voľných pracovných miest pre klientov. Príprava a spoluúčasť na aktivitách. Spolupráca s ostatnými členmi RT pri príprave protirómskej aktivity. Účasť na pravidelných poradách RT. Spolupráca s UPSVaR. Zapisovanie intervencií do záznamov. | individuálna | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.09.-30.09. | Administratívne činnosti pre RT. Asistenčné činnosti v spolupráci s RPP v oblastiach jeho činností. Administratíva spisovej dokumentácie. Vedenie fakturácie RT. Asistencia pri rôznych aktivitách. | individuálna | Asistent Centra rozvojového tímu | pracovníci RT | kancelárie RT
2024-09-11 | Skrášľovanie okolia | skupinová | RP pre bývanie | občania obce | terén
2024-09-12 | Deň čokolády | skupinová | Nene, Nenementorka | mamičky s deťmi do 6 rokov | priestory ocú
2024-09-12 | Zdravotná taška do školy v spolupráci s asistentkou ZR | skupinová | RP pre mládež, AZR | mládež v obci | priestory ocú
2024-09-16 | Ušime si vankúšik | skupinová | Nene, Nenementorka | mamičky | priestory ocú
2024-09-16 | Osvojovanie si pracovných návykov a zručností – Útulné bývanie – Výroba kobercov | skupinová | RP pre pracovné poradenstvo | občania obce | priestory ocú
2024-09-17 | Finančná gramotnosť | skupinová | Sociálny pracovník | občania obce | terén
2024-09-18 | Výroba jesennej dekorácie | skupinová | RP pre mládež | mládež v obci | terén
2024-09-20 | Rodinný deň | skupinová | Pracovníci RT | občania obce | priestory ocú
2024-09-24 | Počitačové zručnosti - Napíšem si životopis | skupinová | RP pre pracovné poradenstvo | nezamestnaní v obci | priestory ocú
2024-09-24 | Posedenie so seniormi | skupinová | RP pre bývanie | občania obce | priestory ocú
2024-09-25 | Ako sa chrániť pred podvodníkmi | skupinová | Sociálny pracovník, RP pre bývanie | občania obce | terén
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko 2021-2027 https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/sk

## inštrukcie
Deň | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
dátum | pomenovanie - názov, v prípade potreby stručná informácia o obsahu (napr. pri skupinových a komunitných aktivitách), pravidelnosť (ide o pravidelnú alebo nepravidelnú aktivitu?) | uvádza sa: skupinová alebo komunitná alebo individuálna forma | meno a pozícia konkrétneho pracovníka, ktorý je za realizáciu zodpovedný (neuvádzajú sa mená všetkých zúčastnených pracovníkov) | čo najkonkrétnejšie | akákoľvek poznámka k aktivite, ktorú pracovník považuje za dôležitú zaznamenať
plán je týždenný, zasiela sa reg. koordinátorovi /nepodlieha jeho schváleniu/