## tabuľka
Mesačný plán činnosti RT_Boťany
Dátum od 01.02.2025 - do 28.02.2025
Dátum | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
01.02. - 28.02. | Spolupráca s Ocú, so starostom, s projektantkou obce. Spolupráca s koordinátorkou. Spolupráca s členmi RT, MOaPS, asistentkou zdravia. Vedenie tímu. Pravidelné porady s členmi RT. Porada s členmi RT, MOaPS a zdr.asistentkou. Zabezpečenie potrieb na denné a skupinové aktivity. Príprava a účasť na skupinových aktivitách.Príprava a účasť na 2.komunitnom fórume. Príprava a účasť stretnutia s koordinátorkou a p.Barančíkovou. Vyhľadávanie mikroprojektov. Písanie mesačných správ, vyhodnotenia, plánu. | Individuálna | Rozvojový prácovník plánovania | Členovia rozvojového tímu I., starosta obce,kordinátorka | kancelárie RT, obecný úrad, terén
01.02. - 28.02 | V mesiaci február 2025 mám ako člen RT na pozícii sociálneho pracovníka naplánovanú činnosť ako vyhľadávanie a návšteva klientov v domácom prostredí, ktorí sa vyskytnú v nepriaznivej soc.situácii, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, sieťovanie s pracovníčkami RT v rôznych oblastiach, súčinnosť rómskym špecialistom z polície a s probačnými úradníkmi,s pracovníkom sociálnej kurately a pracovníkom Okresného úradu TV- dlhodobá spolupráca, aktualizácia individuálnych spisov a konzultácia s pracovníkom v oblasti finančnej gramotnosti, spolupráca s rôznymi inštitúciami z dôvodu jazykovej bariéry, pomoc klientom pri vybavení rôznych tlačív, žiadostí, exekúcií,splátkových kalendárov a pod.. Opakovaná spolupráca s pracovníkom sociálnej kurately zameraný na jednu konkrétnu rodinu Horváthových, rodičia sú stíhaní za týranie maloletých detí. Rodičia sú odsúdení na štyri roky podmienečne. Hrozí tejto rodine odobratie detí – umiestnenie v centre pre deti a rodiny a rodičia si budú musieť odpykať trest v ústave na výkon trestu odňatia slobody. | Individuálna | Sociálny pracovník | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.02. - 28.02. | Mapovanie a zisťovanie potrieb klientov. Pomoc osamelým seniorom pri zabezpečení liekov a nákupov. Motivovanie obyvateľov k dodržiavaniu čistoty a poriadku. Príprava na 2. komunitné fórum. | Individuálna | Rozvojový pracovník pre bývanie | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú, obyvatelia obce | kancelárie RT, terén
01.02. - 28.02. | Mimoškolská denná pomoc s učením a motivovanie ich k vzdelaniu. Práca v teréne - zisťovanie aktuálnych problémov a potrieb v živote mladých ľudí. Kontrola školskej dochádzky, usmerňovanie rodičov a detí. Konzultácia s riaditeľom ZŠ Boťany a ZŠ Biel ohľadom spolupráci. Príprava a účasť na komunitnom fóre. Spolupráca s asistentkou zdravia ZR a MoaPS. | individuálna | Rozvojový pracovník pre mládež | mládež v obci | kancelárie RT,terén
01.02. - 28.02. | Pravidelné návštevy rodín s deťmi, zisťovanie potrieb detí a ich matiek, motivácia matiek pri starostlivosti o deti, dbať na čistotu a hygienu detí. Usmernenie pri starostlivosti o dieťa. Spolupráca s Nenementorkou a s ostatnými členmi RT. Realizácia a spoluúčasť na aktivitách. | Individuálna | Nene | Matky s deťmi do 6 rokov | kancelárie RT, terén
01.02. - 28.02. | Mapovanie potrieb klientov, následné usmerňovanie Nene pri práci s rodičmi a ich deťmi, mapovanie terénu, vyhľadávanie rodín, s ktorými je možné pracovať. Vypracovanie týždenného plánu. Realizácia a účasť na aktivitách. | individuálna | Nenementorka | Nene, rodičia s deťmi | kancelárie RT, terén
01.02.-28.02. | aktívne vyhľadávanie klientov, ich potreby a problémy pri hľadaní práce, pomáhať pri napísaní žiadostí a životopisov do zamestnania. Mapovať voľné pracovné miesta v okrese Trebišov a v Košickom kraji. Pripravovať klientov na pracovné pohovory. asistencia pri zhotovovaní a zasielaní životopisov potenciálnym zamestnávateľom, tel. komunikácia s potenciálnymi zamestnávateľmi, motivovať klientov k absolvovaniu rekvalifikačných kurzov, motivovať klientov k pokračovaniu v štúdiu, návšteva ÚPSVaR za účelom získania informácií ohľadom Národných projektov a aktívnych opatrení na trhu práce na rok 2025, asistencia pri vypísaní žiadostí o evidenciu na ÚPSVaR. Návštevy klientov v teréne s cieľom motivácie k štúdiu a zapojenia sa do pracovného trhu. Nadviazanie kontaktov s potencionálnymi zamestnávateľmi, vyhľadávanie pracovných ponúk klientom. Spolupráca s kolektívom RT pri príprave protirómskej aktivity a komunitného fóra. | individuálna | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.02.-28.02. | V mesiaci február 2025 budem vykonávať administratívne činnosti pre RT. asistenčné činnosti v spolupráci s RPP v oblastiach jeho činností. Viesť fakturácie RT. Asistovať pri skupinových aktivitách členom RT. Pomáhať pri vytváraní pomôcok na skupinové aktivity. Práca v teréne – pozývanie klientov na aktivity. Sieťovanie so všetkými členmi RT., Stretnutie RT , MOaPS a Zdravými regiónmi. Spolupráca s kolektívom RT pri príprave protirómskej aktivity a komunitného fóra | individuálna | Asistent Centra rozvojového tímu | pracovníci RT | kancelárie RT
2025-02-10 | Čisté okolie-o Hlavným cieľom aktivity je odstránenie nelegálnych skládok a odpadu v okolí rómskej osady, čím sa prispeje k zlepšeniu životného prostredia a hygienických podmienok v komunite. | skupinová | RP pre bývanie | občania obce | terén
2025-02-11 | Výroba Valentínskeho darčeka-cieľom aktivity je podporiť tvorivosť a rozvoj kreativity, vyjadriť lásku vdačnosť a starostlivosť | skupinová | RP pre mládež | mládež v obci | priestory ocú
2025-02-13 | Komunitné fórum | skupinová | tím RT | občania obce | priestory ocú
2025-02-17 | Pracovná morálka-zákonník práce – osvojiť a plniť si pracovné povinnosti | skupinová | RP pre zamestnanie | nezamestnaní v obci | priestory ocú
2025-02-17 | Vyrobme si masku- cieľ zapojiť mamičky do prípravy dieťaťa na karneval. | skupinová | Nene, Nenementorka | Matky s deťmi do 6 rokov | priestory ocú
2025-02-18 | Ako správne vypísať poštovú poukážku-o Cieľom aktivity je motivovať klientov, aby si poštové poukážky vyplňovali svojpomocne. | skupinová | RP pre bývanie | občania obce | priestory ocú
2025-02-18 | Návšteva kaštiela Rákócziho v Borši- cieľom aktivity je ziskať historické a kultúrne poznatky, užiť si atmosféru historického miesta | skupinová | RP pre mládež | mládež v obci | terén
2025-02-19 | Veselé chlebíčky-ako zatraktívniť občerstvenie pre deti- ako pripraviť občerstvenie na detskú party alebo karneval. | skupinová | Nene, Nenementorka | Matky s deťmi do 6 rokov | priestory ocú
2024-02-20 | Fašiangový ples- cieľom je posilniť komunitu, spájat deti a rodičov v príjemnej atmosfére | skupinová | tím RT | občania obce | priestory ocú
2025-02-24 | Silné a slabé stránky osobnosti – rozhovory s klientmi o tom aké majú silné a slabé stránky | skupinová | RP pre zamestnanie | nezamestnaní v obci | terén
2025-02-25 | Kyberšikana- cieľom bude poukázať na šikanovanie, pri ktorom dochádza k opakovanému a zámernému správaniu, ktorého cieľom je vysmievať sa, ubližovať niekomu, ponižovať ho. Agresor zneužíva svoju moc nad obeťou. | skupinová | Sociálny pracovník | občania obce | priestory ocú
2025-02-27 | Finančná gramotnosť-Cieľom aktivity bude klientom hravou formou kvízu, medzi klientmi je táto aktivita veľmi želaná, poukázať na efektívne využitie finančných prostriedkov, ako by si mali klienti zadeliť svoje financie, aby im zostali aj koncom mesiaca a nemuseli si požičiavať od iných ľudí. | skupinová | Sociálny pracovník | občania obce | terén
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko 2021-2027 https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/sk

## inštrukcie
Deň | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
dátum | pomenovanie - názov, v prípade potreby stručná informácia o obsahu (napr. pri skupinových a komunitných aktivitách), pravidelnosť (ide o pravidelnú alebo nepravidelnú aktivitu?) | uvádza sa: skupinová alebo komunitná alebo individuálna forma | meno a pozícia konkrétneho pracovníka, ktorý je za realizáciu zodpovedný (neuvádzajú sa mená všetkých zúčastnených pracovníkov) | čo najkonkrétnejšie | akákoľvek poznámka k aktivite, ktorú pracovník považuje za dôležitú zaznamenať
plán je týždenný, zasiela sa reg. koordinátorovi /nepodlieha jeho schváleniu/