## tabuľka
Mesačný plán činnosti RT_Boťany
Dátum od 01.04.2025 - do 30.04.2025
Dátum | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
01.04. - 30.4.2025. | Spolupráca s Ocú, so starostom, s projektantkou obce. Spolupráca s koordinátorkou. Spolupráca s členmi RT, MOaPS, asistentkou zdravia. Vedenie tímu. Pravidelné porady s členmi RT. Porada s členmi RT, MOaPS a zdr.asistentkou. Zabezpečenie potrieb na denné a skupinové aktivity. Príprava a účasť na skupinových aktivitách. Vyhľadávanie mikroprojektov. Písanie mesačných správ, vyhodnotenia, plánu. | Individuálna | Rozvojový prácovník plánovania | Členovia rozvojového tímu I., starosta obce,kordinátorka | kancelárie RT, obecný úrad, terén
01.04. - 30.4.2025 | V mesiaci apríl 2025 mám ako člen RT na pozícii sociálneho pracovníka naplánovanú činnosť ako vyhľadávanie a návšteva klientov v domácom prostredí, ktorí sa vyskytnú v nepriaznivej soc.situácii, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, sieťovanie s pracovníčkami RT v rôznych oblastiach, súčinnosť rómskym špecialistom z polície a s probačnými úradníkmi,s pracovníkom sociálnej kurately a pracovníkom Okresného úradu TV- dlhodobá spolupráca, aktualizácia individuálnych spisov a konzultácia s pracovníkom v oblasti finančnej gramotnosti, spolupráca s rôznymi inštitúciami z dôvodu jazykovej bariéry, pomoc klientom pri vybavení rôznych tlačív, žiadostí, exekúcií,splátkových kalendárov a pod.. Opakovaná spolupráca s pracovníkom sociálnej kurately zameraný na jednu konkrétnu rodinu Horváthových, rodičia sú stíhaní za týranie maloletých detí. Rodičia sú odsúdení na štyri roky podmienečne. Hrozí tejto rodine odobratie detí – umiestnenie v centre pre deti a rodiny a rodičia si budú musieť odpykať trest v ústave na výkon trestu odňatia slobody. | Individuálna | Sociálny pracovník | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.04. - 30.04. | Mapovanie a zisťovanie potrieb klientov. Motivovanie obyvateľov k dodržovaniu čistoty a poriadku.Pomoc osamelým seniorom pri zabezpečení liekov,nakupu. | Individuálna | Rozvojový pracovník pre bývanie | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú, obyvatelia obce | kancelárie RT, terén
01.04. - 30.4.2025. | Mimoškolská denná pomoc s učením a motivovanie ich k vzdelaniu. Práca v teréne - zisťovanie aktuálnych problémov a potrieb v živote mladých ľudí. Kontrola školskej dochádzky, usmerňovanie rodičov a detí. Konzultácia s riaditeľom ZŠ Boťany a ZŠ Biel ohľadom spolupráci. Spolupráca s asistentkou zdravia ZR a MoaPS. | individuálna | Rozvojový pracovník pre mládež | mládež v obci | kancelárie RT,terén
01.04. - 30.04. | Pravidelné návštevy rodín s deťmi, zisťovanie potrieb detí a ich matiek, motivácia matiek pri starostlivosti o deti, dbať na čistotu a hygienu detí. Usmernenie pri starostlivosti o dieťa. Spolupráca s Nenementorkou a s ostatnými členmi RT. Realizácia a spoluúčasť na aktivitách. | Individuálna | Nene | Matky s deťmi do 6 rokov | kancelárie RT, terén
01.04. - 31.04. | Mapovanie potrieb klientov, následné usmerňovanie Nene pri práci s rodičmi a ich deťmi, mapovanie terénu, vyhľadávanie rodín, s ktorými je možné pracovať. Vypracovanie týždenného plánu. Príprava a realizácia rôznych aktivít zameraných na rozvoj fantázie a správne uchopenie ceruzky. | individuálna | Nenementorka | Nene, rodičia s deťmi | kancelárie RT, terén
01.04.-30.04. | V mesiaci apríl 2025 budem aktívne vyhľadávať klientov, ich potreby a problémy pri hľadaní práce, pomáhať pri napísaní žiadostí a životopisov do zamestnania. Mapovať voľné pracovné miesta v okrese Trebišov a v Košickom kraji. Pripravovať klientov na pracovné pohovory. asistencia pri zhotovovaní a zasielaní životopisov potenciálnym zamestnávateľom, tel. komunikácia s potenciálnymi zamestnávateľmi, motivovať klientov k absolvovaniu rekvalifikačných kurzov, motivovať klientov k pokračovaniu v štúdiu, návšteva ÚPSVaR za účelom získania informácií ohľadom Národných projektov a aktívnych opatrení na trhu práce na rok 2025, asistencia pri vypísaní žiadostí o evidenciu na ÚPSVaR. Návštevy klientov v teréne s cieľom motivácie k štúdiu a zapojenia sa do pracovného trhu. Nadviazanie kontaktov s potencionálnymi zamestnávateľmi, vyhľadávanie pracovných ponúk klientom. Spolupráca s kolektívom RT pri príprave protirómskej aktivity. Spolupráca s koordinátorom "Podpory udržania pracovných návykov – PUPN“. | individuálna | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.04.-31.04. | V mesiaci marec 2025 budem vykonávať administratívne činnosti pre RT. asistenčné činnosti v spolupráci s RPP v oblastiach jeho činností. Viesť fakturácie RT. Asistovať pri skupinových aktivitách členom RT. Pomáhať pri vytváraní pomôcok na skupinové aktivity. Práca v teréne – pozývanie klientov na aktivity. Sieťovanie so všetkými členmi RT., Stretnutie RT , MOaPS a Zdravými regiónmi. Spolupráca s kolektívom RT pri príprave protirómskej aktivity a komunitného fóra | individuálna | Asistent Centra rozvojového tímu | pracovníci RT | kancelárie RT
2025-04-07 | Učíme sa veľkonočné básničky na olievačku-Cieľom je rozvoj pamäťových a jazykových schopností | skupinová | Nene, Nenementorka | Matky s deťmi do 6 rokov | priestory OcÚ
2025-04-07 | Násilie v rodine- | skupinová | Sociálny pracovník | občania | priestory OcÚ
2025-04-09 | Rekonštrukcia oplotenia parku bývalého kaštieľa – osvojovanie si pracovných zručností - práca s pracovným náradím na rekonštrukciu plota. | skupinová | RP pre zamestnanie | občania obce | terén
2025-04-10 | Veľkonočné dekorácie- cieľom aktivity je príjemné trávenie voľného času pri kreatívnej tvorbe dekorácií | skupinová | tím RT | občania | priestory OcÚ
2025-04-14 | Upleťme si korbáč – cieľom rozvoj kreativity a zhotovenie korbáča pre malých šibačov. | skupinová | Nene, Nenementorka | Matky s deťmi do 6 rokov | priestory OcÚ
2025-04-14 | Samovražedné sklony u mladistvých | skupinová | Sociálny pracovník | mládež v obci | priestory OcÚ
2025-04-16 | Deň Zeme- cieľom aktivity je pomôcť deťom pochopiť prečo je dôležité chrániť prírodu, povzbudiť detí k recyklácii, šetreniu vody a energie, zníženiu odpadu | skupinová | RP pre mládež | mládež v obci | priestory OcÚ
2025-04-17 | Veľkonočné dobroty bez pečenia- Cieľom tejto aktivity je ukázať jednoduché a spôsoby prípravy veľkonočných dezertov bez pečenia. | skupinová | RP pre bývanie | občania | priestory OcÚ
2025-04-17 | Veľkonočné tradície- cieľom aktivity je vysvetliť deťom tradičné slovenské zvyky, ich pôvod a symboliku | skupinová | RP pre mládež | mládež v obci | priestory OcÚ
2025-04-23 | Deň Zeme- Zber odpadu | skupinová | RP pre bývanie | občania obce | terén
2025-04-27 | Prezentácia zhotovovania vaľkov – zhotovanie vaľkov, ich využitie na výstavbu. | skupinová | RP pre zamestnanie | občania obce | terén
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko 2021-2027 https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/sk

## inštrukcie
Deň | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
dátum | pomenovanie - názov, v prípade potreby stručná informácia o obsahu (napr. pri skupinových a komunitných aktivitách), pravidelnosť (ide o pravidelnú alebo nepravidelnú aktivitu?) | uvádza sa: skupinová alebo komunitná alebo individuálna forma | meno a pozícia konkrétneho pracovníka, ktorý je za realizáciu zodpovedný (neuvádzajú sa mená všetkých zúčastnených pracovníkov) | čo najkonkrétnejšie | akákoľvek poznámka k aktivite, ktorú pracovník považuje za dôležitú zaznamenať
plán je týždenný, zasiela sa reg. koordinátorovi /nepodlieha jeho schváleniu/