## tabuľka
Mesačný plán činnosti RT_Boťany
Dátum od 01.08.2025 - do 31.08.2025
Dátum | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
01.08. - 31.8.2025 | Spolupráca s Ocú, so starostom, s projektantkou obce. Spolupráca s koordinátorkou. Spolupráca s členmi RT, MOaPS, asistentkou zdravia. Vedenie tímu. Pravidelné porady s členmi RT. Porada s členmi RT, MOaPS a zdr.asistentkou. Zabezpečenie potrieb na denné a skupinové aktivity. Príprava a účasť na skupinových aktivitách. Vyhľadávanie mikroprojektov. Vyhľadávanie sponzorov. Písanie mesačných správ, vyhodnotenia, plánu. | Individuálna | Rozvojový prácovník plánovania | Členovia rozvojového tímu I., starosta obce,kordinátorka | kancelárie RT, obecný úrad, terén
01.08. - 31.8.2025 | V mesiaci august 2025 mám ako člen RT na pozícii sociálneho pracovníka naplánovanú činnosť ako vyhľadávanie a návšteva klientov v domácom prostredí, ktorí sa vyskytnú v nepriaznivej soc.situácii, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, sieťovanie s pracovníčkami RT v rôznych oblastiach, súčinnosť rómskym špecialistom z polície a s probačnými úradníkmi, aktualizácia individuálnych spisov a konzultácia s pracovníkom v oblasti finančnej gramotnosti, spolupráca s rôznymi inštitúciami z dôvodu jazykovej bariéry, pomoc klientom pri vybavení rôznych tlačív, žiadostí, riešenie splátkových kalendárov a pod.. | Individuálna | Sociálny pracovník | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.08. - 31.08. | Sledovanie potrieb klientov v teréne a ich aktuálnej situácie. Podpora obyvateľov v udržiavaní čistoty a poriadku v ich okolí. Poskytovanie pomoci osamelým seniorom pri zabezpečení základných potrieb, ako sú lieky a potraviny. Plánovanie a realizácia spoločných komunitných aktivít. Individuálne rozhovory zamerané na zlepšenie životných podmienok a bývania. Vedenie klientov k správnemu triedeniu odpadu a rozhovory v ich domácom prostredí. | Individuálna | Rozvojový pracovník pre bývanie | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú, obyvatelia obce | kancelárie RT, terén
01.08.-31.08. | Spolupráca s pracovníkmi z oblasti rozvoja bývania. Návštevy klientov priamo v ich domovoch, podpora a motivácia k udržiavaniu čistoty a poriadku. Mapovanie aktuálnej bytovej situácie a potrieb súvisiacich s bývaním. Organizovanie a realizácia rôznych aktivít. | individuálna | Asistent pre bývanie | RP pre bývanie,občanie | kancelárie RT, terén
01.08. - 31.8.2025 | Práca v teréne - zisťovanie aktuálnych problémov a potrieb v živote mladých ľudí, príprava do škôl. Plánovanie a realizácia aktivít, tvorba plagátov / pozvánok. Tvorivé aktivity počas prázdnín. Porada s tímom. Sieťovanie s členmi RT. Spolupráca s asistentkou zdravia ZR a MoaPS. | individuálna | Rozvojový pracovník pre mládež | mládež v obci | kancelárie RT,terén
01.08. - 31.08. | V priebehu mesiaca august budeme vykonávať pravidelné návštevy rodín s deťmi, zisťovanie potrieb detí a ich matiek, motivácia matiek pri starostlivosti o deti, dbať na čistotu a hygienu detí. Usmernenie pri starostlivosti o dieťa. Príprava a realizácia rôznych aktivít. Spolupráca s Nenementorkou a s ostatnými členmi RT. Realizácia a spoluúčasť na aktivitách. | Individuálna | Nene | Matky s deťmi do 6 rokov | kancelárie RT, terén
01.08. - 31.08. | V priebehu mesiaca august sa zameriame na prípravu detí na nástup do predškolského zariadenia, takisto sa budú realizovať aktivity zamerané na prípravu predškolákov na nástup do prvého ročníka. Zároveň plánujeme zrealizovať zbierku potrieb do škôlky. | individuálna | Nenementorka | Nene, rodičia s deťmi | kancelárie RT, terén
01.08.-31.08. | V mesiaci august 2025 budem aktívne vyhľadávať klientov, ich potreby a problémy pri hľadaní práce, pomáhať pri napísaní žiadostí a životopisov do zamestnania. Mapovať voľné pracovné miesta v okrese Trebišov a v Košickom kraji. Pripravovať klientov na pracovné pohovory. Asistencia pri zhotovovaní a zasielaní životopisov potenciálnym zamestnávateľom, tel. komunikácia s potenciálnymi zamestnávateľmi, motivovať klientov k absolvovaniu rekvalifikačných kurzov, motivovať klientov k pokračovaniu v štúdiu, návšteva ÚPSVaR za účelom získania informácií ohľadom Národných projektov a aktívnych opatrení na trhu práce na rok 2025, asistencia pri vypísaní žiadostí o evidenciu na ÚPSVaR. Návštevy klientov v teréne s cieľom motivácie k štúdiu a zapojenia sa do pracovného trhu. Nadviazanie kontaktov s potencionálnymi zamestnávateľmi, vyhľadávanie pracovných ponúk klientom. Spolupráca s kolektívom RT pri príprave protirómskej aktivity. Príprava a účasť na aktivitách. | individuálna | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.08.-31.08. | V mesiaci august budem vykonávať administratívne činnosti. Pomáhať pri aktivitách. Práca v teréne- pozývanie klientov na aktivity. Sieťovanie s všetkými členmi RT. Spolupráca s kolektívom pri príprave protirómskej aktivite. Sledovanie potrieb v komunite. | individuálna | Asistent Centra rozvojového tímu | pracovníci RT | kancelárie RT
2025-08-04 | Príbehy, ktoré nás spájajú Cieľ aktivity je podporiť pamäť, komunikáciu a príjemné spoločné chvíle seniorov prostredníctvom čítania a rozhovorov. | skupinová | RP pre bývanie,asistent bývania | občania obce | terén
2025-08-05 | Chystáme sa do škôlky – cieľom tejto aktivity je materiálne a vedomostne pripraviť deti do škôlky. Oboznámiť mamičky s tým, čo by malo ich dieťa ovládať pri nástupe do škôlky. | skupinová | Nene,Nenementorka | Matky s deťmi do 6 rokov | priestory OcÚ,terén
2025-08-06 | " Koruna krásy - vlasová pohoda na mieru" - Cieľom aktivity je zvýšiť povedomie o správnej starostlivosti o vlasy a naučiť sa vytvoriť osobnú vlasovú rutinu podľa typu vlasov a potrieb. Získať tipy prtiamo od profesionálky - kaderníčky. Diskusia o skúsenostiach, výmena tipov na produkty. Ukážka jednoduchého účesu. | skupinová | RP pre mládež | mládež v obci | CRT
2025-08-07 | Zdravé stromy a čisté okolie. Cieľ aktivity je upraviť okolie okrasných stromov popri ceste odstránením buriny a výhonkov zo spodnej časti kmeňa, aby sa podporilo zdravie stromov a estetický vzhľad prostredia. | skupinová | RP pre bývanie,asistent bývania | občania obce | terén
2025-08-11 | „Sporme s rozumom“, táto aktivita by mala byť zameraná na minoritu aj majoritu. Aktivita by sa mala uskutočniť za pomoci finančnej poradkyni, ktorá nám vysvetlí, ako by sme mohli s tých málo peňazí, ktoré nám zostanú po zaplatení všetkých mesačných výdavkov, nasporiť každý mesiac nejakú sumu ako sporenie. Efektívne sporenie s rozumom znamená nastaviť si realistické ciele, sledovať výdavky, automatizovať sporenie a vyhnúť sa impulzívnym nákupom. Tiež je dôležité nájsť rovnováhu medzi potrebami a túžbami. | preventívna | Sociálny pracovník | občania obce | CRT
2025-08-12 | Ušime si posteľné prádlo a uteračik do škôlky – cieľ aktivity je zapojiť mamičky do vyhotovenia posteľného prádla pre deti do škôlky. | skupinová | Nene,Nenementorka | Matky | CRT
2025-08-13 | Zorientujme sa v sociálnom systéme- Prednáška v prítomnosti odborníka | skupinová | RP pre prac.poradenstvo | občania obce | CRT
2025-08-18 | Ako sa zorientovať na trhu práce - Beseda | skupinová | RP pre prac.poradenstvo | nezamestnaní v obci | CRT
2025-08-19 | „Prvá pomoc pri úrazoch“ táto aktivita by bola uskutočnená v spolupráci s pracovníčkou –asistentkou zdravia zo zdravých regiónov. Cieľom našej aktivity je ukázať rodičom ako postupovať pri podaní prvej pomoci, závisí to od situácie, akú pomoc je potrebné podať. Chceme ukázať ako napr. vyčistiť ranu, ako narábať s obväzom, kým sa nedostaneme k pracovníkom RZP. | preventívna | Sociálny pracovník | občania obce | CRT
2025-08-20 | Príprava do školy - zabezpečenie hygienického balíčka pre prvákov v spolupráci s AZ ZR. Aktivita je zameraná na podporu zdravých hygienických návykov a zabezpečenie dôstojného nástupu do školského roka pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. | skupinová | RP pre mládež | prváci a rodičia | terén
2025-08-28 | Diskotéka - rozlúčka s letom- Cieľom je vytvoriť priestor na spoločné stretnutie a zábavu pri príležitosti ukončenia letných prázdnín, posilniť medziľudské vzťahy medzi deťmi, mládežou a komunitou. | skupinová | RT kolektív | deti a mládež | okolie CRT
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko 2021-2027 https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/sk

## inštrukcie
Deň | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
dátum | pomenovanie - názov, v prípade potreby stručná informácia o obsahu (napr. pri skupinových a komunitných aktivitách), pravidelnosť (ide o pravidelnú alebo nepravidelnú aktivitu?) | uvádza sa: skupinová alebo komunitná alebo individuálna forma | meno a pozícia konkrétneho pracovníka, ktorý je za realizáciu zodpovedný (neuvádzajú sa mená všetkých zúčastnených pracovníkov) | čo najkonkrétnejšie | akákoľvek poznámka k aktivite, ktorú pracovník považuje za dôležitú zaznamenať
plán je týždenný, zasiela sa reg. koordinátorovi /nepodlieha jeho schváleniu/