## tabuľka
Mesačný plán činnosti RT_Boťany
Dátum od 01.10.2025 - do 31.10.2025
Dátum | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
01.10. - 31.10.2025. | Spolupráca s Ocú, so starostom, s projektantkou obce. Spolupráca s koordinátorkou. Spolupráca s členmi RT, MOaPS, asistentkou zdravia. Vedenie tímu. Pravidelné porady s členmi RT. Porada s členmi RT, MOaPS a zdr.asistentkou. Zabezpečenie potrieb na denné a skupinové aktivity. Príprava a účasť na skupinových aktivitách. Vyhľadávanie mikroprojektov. Vyhľadávanie sponzorov. . Písanie mesačných správ, vyhodnotenia, plánu. | Individuálna | Rozvojový prácovník plánovania | Členovia rozvojového tímu I., starosta obce,kordinátorka | kancelárie RT, obecný úrad, terén
01.10. - 31.10.2025 | V mesiaci október 2025 mám ako člen RT na pozícii sociálneho pracovníka naplánovanú činnosť ako vyhľadávanie a návšteva klientov v domácom prostredí, ktorí sa vyskytnú v nepriaznivej soc.situácii, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, sieťovanie s pracovníčkami RT v rôznych oblastiach, súčinnosť rómskym špecialistom z polície a s probačnými úradníkmi, aktualizácia individuálnych spisov a konzultácia s pracovníkom v oblasti finančnej gramotnosti, spolupráca s rôznymi inštitúciami z dôvodu jazykovej bariéry, pomoc klientom pri vybavení rôznych tlačív, žiadostí, riešenie splátkových kalendárov a pod.. | Individuálna | Sociálny pracovník | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.10. - 31.10. | Zisťovanie a mapovanie potrieb klientov, podpora obyvateľov v udržiavaní poriadku a čistoty, starostlivosť o verejné priestranstvá a skrášľovanie okolia domov. Pomoc osamelým seniorom pri zabezpečení základných potrieb, ako sú lieky či potraviny, a realizácia individuálnych rozhovorov zameraných na zlepšenie životných podmienok a bývania. Vedenie klientov pri správnom triedení odpadu priamo v domácnostiach, plánovanie a koordinácia spoločných komunitných aktivít, vypracovanie mesačného plánu a správy. | Individuálna | Rozvojový pracovník pre bývanie | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú, obyvatelia obce | kancelárie RT, terén
01.10.-31.10. | Spolupráca s pracovníkmi z oblasti bývania. Podpora starostlivosti o spoločné priestranstvá a verejnú zeleň. Riešenie problémov spojených s bývaním a odstraňovaním skládok odpadu. Asistencia pri budovaní finančnej gramotnosti, mapovanie terénu a zisťovanie potrieb komunity. Návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí a motivovanie obyvateľov k udržiavaniu čistoty a poriadku. | individuálna | Asistent pre bývanie | RP pre bývanie,občanie | kancelárie RT, terén
01.10. - 31.10.2025. | Mimoškolská denná pomoc s učením a motivovanie k vzdelaniu. Práca v teréne - zisťovanie aktuálnych problémov a potrieb v živote mladých ľudí. Kontrola školskej dochádzky, usmerňovanie rodičov a detí ohľadom záškoláctva. Konzultácia s riaditeľom ZŠ Boťany a ZŠ Biel ohľadom spolupráci. Príprava a realizácia aktivít. Sieťovanie s členmi RT. Spolupráca s asistentkou zdravia ZR a MoaPS. | individuálna | Rozvojový pracovník pre mládež | mládež v obci | kancelárie RT,terén
01.10. - 31.10. | V priebehu mesiaca október sa zameriame na prípravu detí do škôlky. Takisto sa budú realizovať aktivity na prípravu detí do škôlky a na rozvoj rodičovských zručností. Taktiež sa zameriame na prípravu oslavy na Haloweenu. | Individuálna | Nene | Matky s deťmi do 6 rokov | kancelárie RT, terén
01.10. - 31.10. | V priebehu mesiaca október sa zameriame na prípravu detí do škôlky. Takisto sa budú realizovať aktivity na prípravu detí do škôlky a na rozvoj rodičovských zručností. Taktiež sa zameriame na prípravu oslavy na Haloweenu. | individuálna | Nenementorka | Nene, rodičia s deťmi | kancelárie RT, terén
01.10.-31.10. | V mesiaci októober 2025 budeme aktívne vyhľadávať klientov, ich potreby a problémy pri hľadaní práce, pomáhať pri napísaní žiadostí a životopisov do zamestnania. Mapovať voľné pracovné miesta v okrese Trebišov a v Košickom kraji. Pripravovať klientov na pracovné pohovory. asistencia pri zhotovovaní a zasielaní životopisov potenciálnym zamestnávateľom, tel. komunikácia s potenciálnymi zamestnávateľmi, motivovať klientov k absolvovaniu rekvalifikačných kurzov, motivovať klientov k pokračovaniu v štúdiu, návšteva ÚPSVaR za účelom získania informácií ohľadom Národných projektov a aktívnych opatrení na trhu práce na rok 2025, asistencia pri vypísaní žiadostí o evidenciu na ÚPSVaR. Návštevy klientov v teréne s cieľom motivácie k štúdiu a zapojenia sa do pracovného trhu. Nadviazanie kontaktov s potencionálnymi zamestnávateľmi, vyhľadávanie pracovných ponúk klientom. Spolupráca s kolektívom RT pri príprave protirómskej aktivity. | individuálna | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | všetci klienti, ktorí o intervenciu požiadajú | kancelárie RT
01.10.-31.10. | V mesiaci október budú vykonávané administratívne a asistenčné činnosti, sieťovanie s členmi RT, zabezpečovaná predpríprava a príprava aktivít, poskytovaná pomoc pri pozývaní ľudí na skupinové aktivity a asistencia pri ich realizácii. Budú sledované potreby v komunite a vyhotovený mesačný plán a mesačná správa. | individuálna | Asistent Centra rozvojového tímu | pracovníci RT | kancelárie RT
2025-10-01 | Bez násilia každý deň... Bez násilia by mal byť každý deň v roku.. Aktivita by mala prebiehať formou prednášky a premietania filmu. | skupinová | Sociálny pracovník | občania obce | priestory OcÚ
2025-10-06 | „Dôstojný dôchodok“. Cieľom aktivity bude poukázať na viacero foriem sporenia, ako si vedia klienti zvýšiť svoju životnú úroveň ak sa dožijú dôchodkového veku. Každý človek má nárok na dôstojný život v dôchodku. Aktivita bude prebiehať formou diskusie a vyplňovania pracovných listov, ktoré sú zamerané na otázky ohľadom sporenia. Účastníci aktivity preukážu svoje vedomosti a výmena skúseností v otázkach sporenia. Aktivita bude prebiehať formou diskusie a vyplňovania pracovných listov. | skupinová | Sociálny pracovník | občania obce | priestory OcÚ
2025-10-07 | Nový začiatok - cieľom je poskytnúť nástroje na uplatnenie sa na trhu práce | skupinová | Rp pre zamestnanie | nezamestnaní v obci | priestory OcÚ
2025-10-08 | Červené jabĺčko – cieľom tejto aktivity je učenie sa nových zručností a spoločné trávenie času s ostatnými mamičkami, ďalej ako zužitkovať jablká v domácnosti, ako ich uskladniť na zimu. | skupinová | Nene+Nenementorka | Matky s deťmi do 6 rokov | priestory OcÚ
2025-10-09 | Poštové príbehy-Cieľom aktivity je pripomenúť seniorom, ako fungovala pošta v minulosti, porovnať ju s dnešnou komunikáciou prostredníctvom e-mailov a podporiť spoločné zdieľanie spomienok a skúseností medzi účastníkmi. | skupinová | Rp pre bývanie+asistent pre bývanie | seniori v obci | priestory OcÚ
2025-10-15 | Malý obchodníci-rolová hra v obchode. Cieľom aktivity je aby sa deti naučili rozlišovať hodnotu peňazí, rozhodovať sa, čo si môžu dovoliť a chápať význam šetrenia. | skupinová | RP pre mládež | mládež v obci | priestory OcÚ
2025-10-21 | Nebojme sa technologii - cieľ je zvýšiť digitálnu gramotnosť a odbúrať strach z používania moderných technológií | skupinová | Rp pre zamestnanie | nezamestnaní v obci | priestory OcÚ
2025-10-22 | Čítame s kúzlom-cieľom aktivity je podporiť u detí čítanie, fantáziu a schopnosť vnímať ponaučenie z príbehu. | skupinová | RP pre mládež | mládež v obci | priestory OcÚ
2025-10-23 | Príprava na sviatok všetkých zosnulých-Cieľom aktivity je pripraviť cintorín na Sviatok všetkých zosnulých-vyčistiť jeho okolie, upraviť zeleň, oživiť pamätníky dôstojné a pekné miesto spomienok pre návštevníkov. Súčasťou aktivity je aj úprava pamätníkov v obci. | skupinová | Rp pre bývanie+asistent pre bývanie | občania obce | terén
2025-10-28 | Kreatívne ruky – cieľ aktivity je zapojiť mamičky do výroby ikeban z prírodných materiálov, ktoré budú využité na výzdobu pietnych miest v obci, ako aj pre vlastnú spotrebu pri príležitosti Pamiatky zosnulých. | skupinová | Nene+Nenementorka | Matky s deťmi do 6 rokov | priestory OcÚ
2025-10-29 | Karneval duchov a tekvíc- cieľom aktivity je podporiť tímového ducha medzi mladými, vytvoriť bezpečný priestor na zábavu, objasniť pôvod Halloweenu a porovnať ho so slovenskými tradíciami, podporiť rešpekt k rôznym kultúrnym zvyklostiam | skupinová | pracovníci RT | občania obce | veľká sála kultúrneho domu
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko 2021-2027 https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/sk

## inštrukcie
Deň | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
dátum | pomenovanie - názov, v prípade potreby stručná informácia o obsahu (napr. pri skupinových a komunitných aktivitách), pravidelnosť (ide o pravidelnú alebo nepravidelnú aktivitu?) | uvádza sa: skupinová alebo komunitná alebo individuálna forma | meno a pozícia konkrétneho pracovníka, ktorý je za realizáciu zodpovedný (neuvádzajú sa mená všetkých zúčastnených pracovníkov) | čo najkonkrétnejšie | akákoľvek poznámka k aktivite, ktorú pracovník považuje za dôležitú zaznamenať
plán je týždenný, zasiela sa reg. koordinátorovi /nepodlieha jeho schváleniu/